## Hoja1
Cronograma
Tarea | Responsable | Progreso | Inicio | Fin | 2026-02-25 | 2026-03-04 | 2026-03-11 | 2026-03-25 | 2026-04-01 | 2026-04-08
APK | Mariana | 100 | 2026-02-25 | 2026-03-04
Chat bot | Zarit | 80 | 2026-02-25 | 2026-03-04
Chat bot IA | Zarit | 20 | 2026-03-04 | 2026-03-25
Servicio API | Mariana | 10
Arreglar la pantalla del juego | Mariana | 85 | 2026-03-04 | 2026-03-11
Investigar sobre el servicio API | Zarit | 90 | 2026-03-25 | 2026-04-01
Guión de recetas terminado | Mariana
Tarea | Responsable | Progreso | Inicio | Fin | 2026-04-15 | 2026-04-22 | 2026-04-29 | 2026-05-06 | 2026-05-20 | 2026-05-27
Conectar el servicio Api a Godot | Zarit | 20 | 2026-04-08 | 2026-04-22
Terminar segunda receta | Mariana | 10 | 2026-04-08 | 2026-04-29
Hacer que el personaje devuelva dialogos por IA | Zarit | 0 | 2026-04-15 | 2026-04-29